## Información del proyecto
Código del proyecto | 1 | Fila oculta
Nombre completo del proyecto | Armonización de currículos con adaptabilidad a las nuevas condiciones internacionales en lo educativo
Nombre corto del proyecto | Armonización currículos adaptabilidad nuevas condi
Dependencia líder | Vicerrectoría de Docencia
Líder del proyecto | Mauricio Múnera Gómez
Inicio | 2021-08-01
Fin | 2024-03-31
INSTRUMENTO DE APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

## Indicadores
Columna oculta | Columna oculta |  | Metas originalmente planeadas y avances reportados hasta la fecha | [9 empty] | Registre aquí el avance del segundo semestre de 2022 para cada indicador (ingrese el valor sin signos % o $) | Traducción de metas y avances del indicador, información que encontrará registrada en Plan+ | [9 empty] | Este es el valor de avance traducido que se debe registrar en Plan+ de seguimiento de cada indicador para el segundo semestre de 2022 | Columna oculta | Columna oculta | Columna oculta
Código del indicador | Caso de corrección | Nombre del indicador de proyecto | Meta 2021 Semestre 2 | Meta 2022 Semestre 1 | Meta 2022 Semestre 2 | Meta 2023 Semestre 1 | Meta 2023 Semestre 2 | Meta 2024 Semestre 1 | Meta 2024 Semestre 2 | Meta Trienio | Avance 2021 Semestre 2 | Avance 2022 Semestre 1 |  | Meta 2021 Semestre 2 | Meta 2022 Semestre 1 | Meta 2022 Semestre 2 | Meta 2023 Semestre 1 | Meta 2023 Semestre 2 | Meta 2024 Semestre 1 | Meta 2024 Semestre 2 | Meta Trienio | Avance 2021 Semestre 2 | Avance 2022 Semestre 1 |  | Caso 1 | Caso 2 | Caso 3
01I1 | 3 | Documento marco con la ruta metodológica para que los programas académicos implementen la armonización curricular | 0 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25 | 50 | 0 | 100 | 10 | 15 |  | 0 | 12.5 | 25 | 37.5 | 50 | 100 | 100 | 100 | 10 | 25 | 10 | 25 | 0 | 10
01I2 | 1 | Numero de talleres, convesatorios y asesorias generales sobre armonización curricular | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 18 |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 21 | 21 | 21 | 0 | 3
01I3 | 1 | Número de programas académicos de pregrado con armonización curricular derivadas de la convoctoria | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 15 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 15 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | 0 | 0

## Entregables
Columna oculta | Columna oculta |  |  |  | Metas originalmente planeadas y avances reportados hasta la fecha | [8 empty] | ¿Cuál es el estado del entregable al segundo semestre de 2022? | Avance total esperado al 2022 semestre 2 (solo visible cuando el entregable está atrasado o adelantado) | Si el entregable está está atrasado o adelantado, registre el porcentaje de avance acumulado desde que inició hasta el segundo semestre de 2022. Nota: si el entregable está "A tiempo" déjelo en blanco |  |  |  |  | Columna oculta | Este es el valor de avance traducido que se debe registrar en Plan+ de seguimiento de los entregables para el segundo semestre de 2022
Código del objetivo | Código del entregable | Nombre del entregable | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Programado 2021 Semestre 2 | Programado 2022 Semestre 1 | Programado 2022 Semestre 2 | Programado 2023 Semestre 1 | Programado 2023 Semestre 2 | Programado 2024 Semestre 1 | Programado 2024 Semestre 2 | Avance 2021 Semestre 2 | Avance 2022 Semestre 1 |  |  |  | Duracion total | Duracion al 31/12/2022 | Excepciones de calendario total | Exepciones de calendario al 31/12/2022 | Avance esperado en Plan+
01O1 | 01O1E1 | Informe general de la propuesta de articulación entre los niveles macro, meso y microcurricular de los currículos de los programas académicos de pregrado | 2021-08-01 | 2024-03-31 | 2% | 21% | 21% | 22% | 22% | 12% |  | 2% | 25% |  |  |  | 973 | 517 | 354 | 176 | 55.0889
01O1 | 01O1E2 | Informe de los resultados de las convocatorias ejecutadas en la vigencia del proyeto | 2022-02-01 | 2024-03-31 | 0% | 20% | 25% | 25% | 28% | 2% |  | 0% | 20% |  |  |  | 789 | 333 | 295 | 117 | 43.7247
01O2 | 01O2E1 | Informe general de las evidencias de los talleres, encuentros, conversatorios y asesorias generales a los equipos curriculares acerca de la integración de los currículos de las nuevas políticas académico administrativas institucionales y ministeriales. | 2021-08-01 | 2024-03-31 | 3% | 29% | 29% | 17% | 17% | 5% |  | 3% | 58% |  |  |  | 973 | 517 | 354 | 176 | 55.0889
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
[17 empty] | 0 | 44926
Estados de entregable | Fila oculta
A tiempo | Fila oculta
Atrasado | Fila oculta
Adelantado | Fila oculta
Terminado | Fila oculta
Corte | 2022-12-31

## Explicaciones
2021 |  | 2022
Seguimiento 2021 Semestre 2 Logro | Seguimiento 2021 Semestre 2 Dificultad | Seguimiento 2022 Semestre 1 Logro | Seguimiento 2022 Semestre 1 Dificultad | Describa los logros del proyecto para el seguimiento del segundo semestre de 2022 Logros | Describa las dificultades del proyecto para el seguimiento del segundo semestre de 2022 Dificultades
Se inició con los talleres sobre armonización curricular con algunos profesores que pertenecen a programas académicos de pregrado, además, se avanzó en la construcción de las guías y formatos que harán parte integral del documento marco con la ruta metodológica para que los programas académicos implementen la armonización curricular | Los talleres se realizarón entre los meses de octubre y diciembre, por lo que la asistencia de los profesores participantes fue muy baja, argumentando cierre de semestre y culminación de actividades de fin de año. | Hemos conformado 12 comunidades académicas en torno a los conceptos articuladores (componentes) que surgieron del análisis de los horizontes expresados en el PEI (formación integral, formación en investigación, Pedagogías del Buen Vivir, Pedagogías para la Paz, Enfoque de género, Sostenibilidad Ambiental, Internacionalización del Currículo, Flexibilidad Curricular, Modalidades educativas, Estrategias didácticas innovadoras, normativas, Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad). Estas comunidades académicas están conformadas por profesores de distintas Unidades Académicas e integran sujetos, concepciones, prácticas, discursos y trayectorias vitales y formativas, entre otros. Desde estas, nos encontramos en las fases de fundamentación y de concreción curricular, delimitando conceptualmente cada componente (con las experiencias, vivencias, recorridos que atraviesan cada concepto en la Universidad, en el contexto nacional y global) y en la construcción de su horizonte a partir de estrategias de concreción a nivel macro, meso y micro curricular para la armonización curricular. Recuperamos los encuentros de formación en y sobre currículo y, para esta ocasión, los denominamos Viernes del Currículo. Esta es una acción de Armonización a partir de los elementos transversales planteados en el Proyecto Educativo Institucional. Hemos dialogado acerca del Proyecto Educativo Institucional, la Armonización Curricular, las Modalidades Educativas y las Estrategias Didácticas Innovadoras, además, en un espacio previo presentamos los Lineamientos de Internacionalización del Currículo. Convocamos a celebrar la Semana de la Excelencia Docente invitando a reflexionar por las Pedagogías del Buen Vivir en los procesos de formación en la Educación Superior; desarrollamos eventos académicos para pensar la educación, la formación y el currículo en el momento actual y avanzar en la comprensión de un horizonte común –no homogéneo– referido al Buen Vivir como enfoque, posibilidad y práctica en la Universidad. Brindamos asesorías a distintos Programas Académicos que acudieron a la Vicerrectoría de Docencia, y en ella a la Unidad de Asuntos Curricular para solicitar apoyo en asuntos de carácter curricular. De esta manera ofrecimos acompañamientos alrededor de: la política de Procesos y Resultados de Aprendizaje (PPRA) en lo referido a la evaluación y lo que esta supone para la construcción de los Proyectos Educativos de Programa y los Microcurrículos; la Política para la gestión de créditos académicos y actividades académicas en lo referido al plan de formación por créditos y profundización en temas didácticos); acompañamientos en otras políticas y cómo estas dialogan con los planes de formación. Además ofrecimos asesorías alrededor de modelos, enfoques y perspectivas pedagógicas, curriculares y didácticas. Además, convocamos a diferentes Programas a participar del Proyecto de Armonización Curricular, estos son: Antropología, Ingeniería Agropecuaria, Tecnología Química, Física, Programas de posgrados del INER, Programas de posgrados de la Corporación Biomédica, Programas de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, Programas de la Facultad de Salud Pública, Odontología. Actualmente, los siguientes programas están participando del proyecto con la armonización de sus currículos: Derecho, Ciencia Política, Trabajo Social y Licenciatura en Pedagogía en Ruralidad y Paz | La principal dificultad ha sido lograr hacer coincidir los tiempos en las agendas de los profesores y profesoras de las distintas Unidades Académcias que participan de las doce comunidades académicas del proyecto para pactar los encuentros; esto ha implicado reprogramación de reuniones y definición de tareas individuales que luego permitan la construcción colectiva de los productos esperados para la Armonización Curricular.

## Presupuesto
2021 |  |  | 2022 Recuerde que la ejecución del presupuesto es acumulada desde enero de 2022 hasta diciembre de 2022 Nota: la ejecución de los recursos por estampilla/IVA/PFC se obtendrá directamente en el sistema
Ejecutado 2021 Generales (en pesos) | Ejecutado 2021 Propios (en pesos) | Ejecutado 2021 Externos (en pesos) | Ejecutado 2022 Generales (en pesos) | Ejecutado 2022 Propios (en pesos) | Ejecutado 2022 Externos (en pesos)
47180000 | 0 | 0 | 50000000 | 0 | 0